## 明细表
附件
2022年度第四批统筹整合使用财政涉农整合资金项目计划明细表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 期限 | 预期效益 | 本次安排省级水利发展资金（万元） | 累计安排 | 项目主管部门 | 项目 实施 单位 | 财政资金支持环节
| 合计 |  |  |  |  | 983.19 | 3083.19
一、产业发展配套基础设施 | [5 empty] | 479.28 | 1503
1 | 岳坝镇八亩田老村委会上段羊肚菌产业园（一期）防洪工程 | 栗子坝村 | 新建堤防63米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口65人，耕地20余亩和羊肚菌产业园 | 27.18 | 85.24 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
2 | 岳坝镇八亩田老村委会下段羊肚菌产业园（一期）防洪工程 | 栗子坝村 | 新建堤防141米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口20人，耕地30余亩和羊肚菌产业园 | 60.65 | 190.18 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
3 | 岳坝镇女儿坝村委会段香菇产业园（一期）防洪工程 | 女儿坝村 | 新建堤防127米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口50人，耕地92亩和香菇产业园 | 27.19 | 85.26 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
4 | 岳坝镇左家岩段香菇产业园（一期）防洪工程 | 草林村 | 新建堤防43米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口26人，耕地30亩和香菇产业园 | 8.02 | 25.16 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
5 | 岳坝镇龙潭村委会段苗木产业园（一期）防洪工程 | 龙潭村 | 新建堤防109米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口250人，村委会1处 | 18.54 | 58.15 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
6 | 岳坝镇西花村大沙田上段冬桃产业园（一期）防洪工程 | 西花村 | 新建堤防75米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口52人和冬桃产业园30亩 | 20.81 | 65.26 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
7 | 岳坝镇西花村大沙田下段冬桃产业园（一期）防洪工程 | 西花村 | 新建堤防73米；迎水坡为M7.5浆砌石挡墙砌护，挡墙定宽0.8m，临水侧坡比为1:0.4，背水侧为1：0.05，基础高1.0m,墙趾宽0.5m，基础底部设置0.5mC20混凝土垫层，挡墙顶为设计洪水位加1.0m超高。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口25人和冬桃产业园20亩 | 20.33 | 63.75 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县 水利局 | 堤防建设
8 | 佛坪县大河坝镇五四村黄家塘水土保持治理工程 | 五四村 | 挂网护坡173平方米，1.6米宽透水砖道路546米969.6平米，4米宽C20混凝土路面461米1844平米，1.6米宽石板步道331米529.6平米，浆砌石挡土墙26米117立方米，M10砌砖排水沟113米11.11立方米，栽植塔柏89株，红叶石楠441株，白皮松97株，樱花65株、黄杨970株、龙柏970株、黄金竹5719株、麦冬草2516平米等 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失8平方公里。受益人口800余人，带动脱贫户21户40人。保护农田38亩，解决群众出行难问题 | 110.36 | 346.12 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 排水沟、挂网、挡墙
9 | 佛坪县岳坝镇草林村田盆沟水土保持工程 | 草林村 | 新建堤防180米浆砌石1166立方米，M10砖砌排水沟200米19.66立方米，3.5米宽C20混凝土生产道路200米700平米，1.6米宽C20混凝土步道30米48平米，2.5米高浆砌石挡土墙70米168立方米。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失1.5平方公里。受益人口130余人，带动脱贫户6户11人 | 38.29 | 120.08 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 堤防、排水沟、挡墙
10 | 佛坪县长角坝镇沙窝村一组排洪沟修复工程 | 沙窝村 | 浆砌石堤防挡墙修复166米437.1立方米浆砌石，36立方C20混凝土，C20混凝土铺底160米84立方米。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失0.5平方公里。受益人口30余人，带动脱贫户2户3人。 | 13.42 | 42.07 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 堤防建设
11 | 佛坪县长角坝镇沙窝村大龙洞沟脱贫户排洪沟治理工程 | 沙窝村 | 新建浆砌石排洪沟395米587.65立方米浆砌石66立方C20混凝土，浆砌石谷坊11座351.51立方米。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失1平方公里。受益人口20余人，带动脱贫户2户5人。 | 22.69 | 71.16 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 排洪沟、谷坊建设
12 | 佛坪县西岔河镇耖家庄村水土保持工程 | 耖家庄村 | 新建3.6米宽C15混凝土道路57.3米206平米，4.8米高浆砌石挡土墙60米406立方米，2.2米高浆砌石挡土墙53米101立方米，栽植紫薇(胸径3-5.0cm)1200株，冬青(胸径3-5.0cm)800株，桂花(胸径3-5.0cm)1065株，紫荆(胸径3-5.0cm)960株，香樟(胸径2-4.0cm)104株，红豆杉苗高0.6m以上306株。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失1.16平方公里。受益人口82人，保护农田45亩，改善生产生活条件，防止水土流失 | 29.7 | 93.11 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 道路建设
13 | 佛坪县西岔河镇银厂沟村高边坡治理工程 | 银厂沟村 | 新建2米高浆砌石挡土墙41米107.63立方米，2.5米高浆砌石挡土墙89米293.7立方米休憩亭1座。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失1平方公里，受益人口30余人，带动脱贫户1户2人。 | 21.76 | 68.24 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 挡墙建设
14 | 佛坪县岳坝镇岳坝村水土保持项目 | 岳坝村 | 建设高3.5米堤防93米395.25立方米浆砌石，高4.5米堤防36米427.91立方米浆砌石，1.5米石板步道475米石板铺装760平米，1.6米石板步道改造180米288平米，浆砌石拦河坝水坝6座116.25立方米等。 | 2022年4-12月 | 综合治理水土流失2平方公里。受益人口120余人，保护岳坝保护站1处，带动脱贫户8户13人 | 60.34 | 189.22 | 佛坪县 水利局 | 佛坪县水土保持工作站 | 排洪沟、水坝
二、基础设施类 | [5 empty] | 503.91 | 1580.19
15 | 陈家坝镇鳖盖子水坝（一期）工程 | 孔家湾村 | 新建水坝14.81米、护坦3.29米、挡墙23米。（C30钢筋砼497m³、M7.5浆砌石180m³） | 2022年4-12月 | 解决孔家湾120亩农田灌溉，受益人口390人 | 19.13 | 59.98 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 水坝建设、挡墙
16 | 陈家坝镇双摆水坝加固修复（一期）工程 | 陈家坝村 | 修复加固水坝33.46米，新建左岸水坝7.25米，护坦长2米。（C30钢筋砼142.4m³、M7.5浆砌石76m³） | 2022年4-12月 | 灌溉农田280亩，冷水鱼养殖40亩，受益人口230人 | 9.58 | 30.02 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 水坝建设
17 | 石墩河镇金砖沟口中药材产业园（一期）防洪工程 | 迴龙寺村 | 1.右岸新建堤防34.42米；2.廻龙寺水坝护坦1.7米（M7.5浆砌石349.7m³、C20混凝土42.37m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口20人，农田28亩 | 11.22 | 35.18 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防、水坝建设
18 | 陈家坝镇金星村沟口右岸苗木产业园（一期）防洪工程 | 金星村 | 金星村沟口右岸新建堤防65.6米（M7.5浆砌石529.5m³、C20混凝土7.24m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，完善防洪体系。保护人口60人，农田29亩 | 15.99 | 50.13 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
19 | 陈家坝镇三合沟支沟段中药材产业园（一期）防洪工程 | 陈家坝村 | 1.三合沟支沟段新建排洪沟76.4米；2.鳖盖子右岸新建堤防59.54米（C20埋石混凝土502.5m³、M7.5浆砌石611m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护人口300人，农田20亩 | 20.63 | 64.69 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
20 | 大河坝镇联合村堤防工程 | 联合村 | 新建堤防85米。（M7.5浆砌石682.74m³、砂砾料夯填1244m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护村委会，农田25亩，保护人口85人。 | 16.04 | 50.3 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
21 | 西岔河镇彭家沟村堤防工程 | 彭家沟村 | 新建堤防95.9米。（M7.5浆砌石594.82m³、砂砾料开挖673.2m³、砂砾料夯填511m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护食用菌产业园，保护人口216人。 | 14.08 | 44.14 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
22 | 西岔河镇彭家沟村移民点下段堤防工程 | 彭家沟村 | 新建堤防194米。（M7.5浆砌石744m³、砂砾料开挖1468m³、砂砾料夯填973.4m³） | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护人口30人，耕地80亩 | 19.04 | 59.72 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
23 | 袁家庄街道办黄家湾村（一期）堤防工程 | 黄家湾村 | 新建堤防102米及部分涵洞等附属工程，堤防砌护形式为衡重式挡墙，顶宽100cm，迎水坡坡比1：0.25，背水坡坡比1：0.1，基础高2m，墙趾宽1.5m，墙后设1.5m宽平台。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护人口630人，解决群众出行难问题。 | 134.94 | 423.22 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
24 | 长角坝镇沙窝村八组（一期）防洪工程 | 沙窝村 | 新建堤防146米及部分附属工程，堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高1.5m，墙趾宽70cm。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保障周边15户42人的生命财产安全 | 38.31 | 120.13 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
25 | 长角坝镇沙窝村委会（一期）防洪工程 | 沙窝村 | 新建堤防140米。堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.4，背水坡坡比1：0.1，基础高0.93m-1.5m，墙趾宽30cm，墙踵宽30cm。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保障沙窝村委会及周边11户58人安全 | 19.16 | 60.08 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
26 | 长角坝镇沙窝上坪综合服务区段（一期）防洪工程 | 沙窝村 | 新建堤防104米。堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高1.5m，墙趾宽70cm。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，促进全县旅游发展，保障上坪旅游服务区安全，保障沙窝上坪沿岸55户163人的生命财产安全。 | 24.91 | 78.13 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
27 | 长角坝县镇沙窝移民点右岸（一期）防洪工程 | 沙窝村 | 新建堤防88.5米。堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高1.5m，墙趾宽70cm。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护23户61人的生命财产安全 | 17.43 | 54.65 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
28 | 长角坝县镇沙窝移民点右岸（一期）防洪工程 | 沙窝村 | 新建堤防88.5米。堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高1.5m，墙趾宽70cm。 | 2022年4-13月 | 提高防洪能力，保护23户62人的生命财产安全 | 110.36 | 346.12 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
29 | 长角坝镇长龙电站右岸上段（一期）防洪工程 | 两河口村 | 新建上段堤防43米，堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高2.0m，墙趾宽70cm。堤防加固95.3米，加固形式为仰斜式挡墙，顶部做1.5m宽，50cm厚的铺盖，迎水坡1：1，背水坡1：0.5，基础高1m。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力，保护人口93人，耕地43余亩，保护23户61人的生命财产安全 | 16 | 50.16 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设
30 | 长角坝镇长龙电站右岸下段（一期）防洪工程 | 两河口村 | 下段堤防加固67米，加固形式为仰斜式挡墙，顶部做1.5m宽，50cm厚的铺盖，迎水坡1：1，背水坡1：0.5，基础高1m；新建堤防62米，堤防砌护形式为仰斜式挡墙，顶宽80cm，迎水坡坡比1：0.5，背水坡坡比1：0.1，基础高2.0m，墙趾宽70cm。 | 2022年4-12月 | 提高防洪能力。保护人口56人，耕地41余亩 | 17.09 | 53.54 | 佛坪县水利局 | 佛坪县水利局 | 堤防建设