## 汇总表
附件1
佛坪县2022年度省级第二批财政衔资金项目计划汇总表
项目单位 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元）
| 合计 |  |  |  | 产业发展类 |  |  |  | 基础设施类
| 项目个数 | 合计 | 中央 | 省级 | 项目个数 | 小计 | 中央 | 省级 | 项目个数 | 小计 | 中央 | 省级
袁家庄街道办 | 1 | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 1 | 40 |  | 40
西岔河镇 | 2 | 220 | 0 | 220 | 1 | 200 |  | 200 | 1 | 20 |  | 20
大河坝镇 | 1 | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 1 | 20 |  | 20
石墩河镇 | 1 | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 1 | 20 |  | 20
陈家坝镇 | 2 | 158 | 0 | 158 | 1 | 138 |  | 138 | 1 | 20 |  | 20
岳坝镇 | 1 | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 1 | 20 |  | 20
合计 | 8 | 478 | 0 | 478 | 2 | 338 | 0 | 338 | 6 | 140 | 0 | 140

## 明细表
附件2
佛坪县2022年度省级第二批财政衔接资金项目计划明细表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金总投入 | 资金来源（万元） |  |  | 项目主管部门 | 项目 实施 单位 | 财政资金支持环节
[7 empty] | 合计 | 省级财政衔接资金
| 合计 | [5 empty] | 478 | 478 | 0
一、产业发展 | [6 empty] | 338 | 338 | 0
1 | 陈家坝村移民社区工厂建设项目 | 陈家坝村 | 修建钢结构厂房2层1260平方米，水电及消防设施，其他配套设施。 | 2022年4-11月 | 预计年收益不低于20万元，带动农户务工4人，受益脱贫户75户 | 279 | 138 | 138 |  | 县人社局 | 陈家坝村经济合作社 | 生产厂房
2 | 耖家庄村梅花鹿养殖项目 | 耖家庄村 | 流转土地30亩，平整场地10000㎡，新建养殖圈舍10座2000㎡，料库饲料加工房300㎡，购买梅花鹿180只，建设围栏、生产设施、挡墙等配套设施。 | 2022年4-11月 | 预计年产值40万元，受益脱贫户104户、283人 | 200 | 200 | 200 |  | 县农业农村局 | 耖家庄村经济合作社 | 土地流转、场地平整、养殖及生产设施、种苗购置
二、基础设施 | [6 empty] | 140 | 140 | 0
3 | 王家湾村生活污水治理项目 | 王家湾村村委会周边 | 建设粪污收集分支管网1000米（其中主管网500米为φ30厘米聚乙烯中空螺旋管，分管网500米为φ20厘米聚乙烯中空螺旋管），修建三格式化粪池100立方米，对王家湾村村委会片区污水采取集中处理。 | 2022年6-12月 | 改善村内环境，受益农户59户。 | 40 | 40 | 40 |  | 县农业农村局 | 王家湾村经济合作社 | 污水管网、化粪池
4 | 银厂沟村人居环境整治项目 | 银厂沟村 | 安装路灯30盏，村道沿线3处休闲区整体环境提升，村内沿线及民宿周边环境提升。 | 2022年6-12月 | 改善村容村貌，受益农户114户 | 20 | 20 | 20 |  | 县农业农村局 | 银厂沟村经济合作社 | 路灯、村庄绿化
5 | 五四村村人居环境整治项目 | 五四村 | 村庄绿化500平米，安装路灯10盏，拆除二三五组残垣断壁5处，购买垃圾箱等，持续改善全村环境 | 2022年6-12月 | 全面提升人居环境，提升群众幸福感，受益农户113户。 | 20 | 20 | 20 |  | 县农业农村局 | 五四村经济合作社 | 垃圾清理、路灯、种植花卉
6 | 孔家湾村人居环境整治项目 | 孔家湾村 | 安装6米高30W单头太阳能路边灯5盏，村内沿线环境整治提升，完善相关配套设施。 | 2022年6-12月 | 提升村域人居环境，改善群众生产生活条件，受益265户。 | 20 | 20 | 20 |  | 县农业农村局 | 孔家湾村经济合作社 | 路灯、环境清理
7 | 岳坝村人居环境整治项目 | 岳坝村 | 村庄绿化300㎡，污水处理2000㎡ | 2022年6-12月 | 提升村域人居环境，改善群众生产生活条件，受益162户。 | 20 | 20 | 20 |  | 县农业农村局 | 岳坝村经济合作社 | 村庄绿化、污水处理设施
8 | 迴龙寺村人居环境整治项目 | 迴龙寺村 | 购买安装集镇道路太阳能灯10个，庭院绿化，购置垃圾车运输车、增设移动式垃圾箱、垃圾分类收集设施设备。 | 2022年6-12月 | 优化村庄环境、提高农村人居环境、促进村域环境全面提升、受益农户253户 | 20 | 20 | 20 |  | 县农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 路灯、植树、垃圾运输设施
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0