## 汇总表
附件1
佛坪县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 汇总表
序号 | 项目类型 | 项目个数（个） | 项目预算总投资（万元）
|  |  | 合计 | 1.财政衔接资金 | 2.其他涉农整合资金 | 3.其他财政资金 | 4.群众自筹等其他资金
| 总计 | 138 | 15097.915 | 13852.915 | 0 | 0 | 1245
1 | 一、产业发展 | 72 | 10032.555 | 8832.555 | 0 | 0 | 1200
2 | 1.生产项目 | 55 | 6089.555 | 6089.555 | 0 | 0 | 0
3 | 2.加工流通项目 | 10 | 2790 | 1590 | 0 | 0 | 1200
4 | 3.配套设施项目 | 5 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0
5 | 4.产业服务支撑项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.金融保险配套项目 | 2 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0
7 | 6.高质量庭院经济 |  | 0
8 | 二、就业项目 | 2 | 254.8 | 254.8 | 0 | 0 | 0
9 | 1.务工补助 | 1 | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 0
10 | 2.就业 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
11 | 3.创业 |  | 0
12 | 4.乡村工匠 |  | 0
13 | 5.公益性岗位 |  | 0
14 | 三、乡村建设行动 | 62 | 4556.56 | 4511.56 | 0 | 0 | 45
15 | 1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 48 | 3734.56 | 3689.56 | 0 | 0 | 45
16 | 2.人居环境整治 | 14 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0
17 | 3.农村公共服务 |  | 0
18 | 4.村庄规划编制（含修编） |  | 0
19 | 四、易地搬迁后扶
20 | 易地搬迁后扶
21 | 五、巩固三保障成果 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0
22 | 1.住房 |  | 0
23 | 2.教育 | 1 | 54 | 54
24 | 3.健康 |  | 0
25 | 4.综合保障 |  | 0
26 | 六、乡村治理和农村精神文明建设
27 | 1.乡村治理
28 | 2.农村精神文明建设
29 | 七、项目管理费 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
30 | 项目管理费 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
31 | 八、其他
32 | 其他

## 明细表
附件2
佛坪县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设性质(新建、扩建、改建) | 项目实施 地点 |  | 项目建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制（土地流转、带动生产、帮助产销对接、资产入股、受益分红等 | 主管部门 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口
[12 empty] | 合计（万元） | 其中：1.财政资金 |  |  | 2.群众自筹等其他资金
|  |  |  | 镇 | 村 | [7 empty] | 财政衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 其他财政资金 |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
总 计 | 138 | [10 empty] | 15097.915 | 13852.915 | 0 | 0 | 1245
一、产业发展 | 72 | [10 empty] | 10032.555 | 8832.555 | 0 | 0 | 1200
1.生产项目 | 55 | [10 empty] | 6089.555 | 6089.555 | 0 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) | 35 | [10 empty] | 2776.585 | 2776.585 | 0 | 0 | 0
| 长角坝镇脱贫户、监测对象到户种植项目 | 脱贫户、监测对象自主发展种植产业，发展猪苓、天麻62655平方米，山茱萸垦抚管理2905亩，发展魔芋26亩，发展板栗、核桃26亩,发展小杂果4亩。 | 新建 | 长角坝镇 | 长角坝镇共6个村 | 2025年1月至10月 | 项目实施后，促进镇域经济发展，带动脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益6个村脱贫户、监测对象226户754人，预计户均增收0.9万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 长角坝镇政府 | 赵耀 | 155.005 | 155.005 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 226 | 754 | 226 | 754
| 袁家庄街道脱贫户到户产业奖补种植类项目 | 发展猪苓、天麻52750平方米，山茱萸垦抚710亩，发展板栗148亩，发展猕猴桃、核桃3亩，发展魔芋种植8亩。 | 新建 | 袁家庄街道 | 袁家庄街道 | 2025年1月至10月 | 鼓励脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，预计户均增收0.3万元以上，增强群众自主发展积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 尚鹏 | 89.95 | 89.95 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 150 | 467 | 150 | 467
| 大河坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 种植猪苓80000平方米，天麻31000平方米，山茱萸垦复管理345亩，种植魔芋22亩，淫羊藿25亩。 | 新建 | 大河坝镇 | 大河坝镇共10个村 | 2025年1月至10月 | 脱贫户、监测对象自主发展，按佛政发〔2022〕16号奖补标准进行补助，受益脱贫户、监测对象228户，预计户均增收3万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 县农业 农村局 | 大河坝镇政府 | 林强 | 209.9 | 209.9 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 12 | 49 | 12 | 49
| 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 发展猪苓91200平方米、天麻14300平方米，山茱萸垦抚管理620亩、魔芋105亩、特色小杂果80亩。 | 新建 | 陈家坝镇 | 陈家坝村、孔家湾村、郭家坝村、三郎沟村、金星村 | 2025年1月至10月 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益全镇脱贫户、监测对象319户，预计户均增收0.4万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 142.6 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 319 | 627 | 319 | 627
| 岳坝镇巩固拓展脱贫攻坚成果支持脱贫户、监测对象到户种植项目 | 脱贫户、监测对象自主发展种植产业，124户发展猪苓81600㎡，71户发展天麻54820㎡，192户发展山茱萸2964亩，35户发展魔芋98.5亩，3户发展椴木食用菌30架，16户发展干果67.5亩。 | 新建 | 岳坝镇 | 岳坝镇共8个村 | 2025年1月至10月 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益8个村脱贫户、监测对象253户860人，预计户均增收0.6万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 肖景峰 | 242.54 | 242.54 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 253 | 860 | 253 | 860
| 石墩河镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 脱贫户、监测对象自主发展种植产业，种植天麻5600平方米、猪苓100400平方米。 | 新建 | 石墩河镇 | 石墩河村、薅林湾村、迴龙寺村 | 2025年1月至10月 | 产业到户项目应表述为:脱贫户、监测对象自主发展，按佛政发〔2022〕16号奖补标准进行补助，受益脱贫户、监测对象108户，预计户均增收6000元以上 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 石墩河镇政府 | 陈锋锋 | 106 | 106 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 108 | 267 | 108 | 267
| 2025年西岔河镇巩固拓展脱贫攻坚成果支持脱贫户及三类人群发展后续产业项目 | 125户种植猪苓、天麻84000平方米，14户养猪129头，6户养蜂200箱，1户种植食用菌5000袋,66户山茱萸垦复管理838亩 | 新建 | 西岔河镇 | 三教殿银厂沟故峪沟西岔河彭家沟耖家庄 | 2025年1月至10月 | 项目属于脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，预计户均增收0.7万元以上，受益脱贫户174户。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 西岔河镇政府 | 吴启贵 | 120.59 | 120.59 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 174 | 560 | 174 | 560
| 袁家庄街道肖家庄村食用菌生产项目 | 发展袋料香菇40万袋。 | 新建 | 袁家庄街道 | 肖家庄村 | 2025年1月至10月 | 项目形成经营性资产，资产归肖家庄村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中吸纳10名左右群众务工增收，户均增收0.6万元。预计村集体年收益6万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余70％对全村脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户70户、监测户9户。 | 土地流转、 群众务工 | 农业农村局 | 肖家庄村经济合作社 | 杨春轩 | 40 | 40 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 79 | 233 | 79 | 233
| 大河坝镇食用菌袋料种植项目 | 食用菌袋料种植54万袋，其中：十亩地村8万袋，联合村5万袋，凤凰村6万袋，五四村10万袋，高桥村10万袋，水田坪村香菇5万袋，袋料木耳5万袋，谭家河村5万袋。 | 新建 | 大河 坝镇 | 十亩地村、联合村、凤凰村、五四村、高桥村、水田坪村、谭家河村 | 2025年1月 至10月 | 项目建成后形成经营性资产，分别移交7个村集体管理，项目由十亩地村、联合村、凤凰村、五四村、高桥村、水田坪村、谭家河村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地约35名群众务工增收，预计受益27万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的441户受益脱贫户进行差异化分红（十亩地村65户、联合村30户、凤凰村56户、五四村40户、高桥村67户、水田坪村123户、谭家河村60户）。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 大河坝镇政府 | 王平 | 54 | 54 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 441 | 1362 | 441 | 1362
| 秦之菌食用菌开发项目 | 新建食用菌产品生产厂房600平方米，购买香菇食品加工生产线1条及水电等相关配套设施。 | 新建 | 大河坝镇 | 高桥村 | 2025年1月至10月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交水田坪、高桥、联合、凤凰、共力5个村集体共同管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地50名群众务工增收，预计年收益50万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的30户受益脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、务工增收、受益分红 | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 牟策 | 290 | 290 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 199 | 540 | 199 | 540
| 岳坝镇食用菌生产项目 | 发展袋料香菇45万袋，其中栗子坝村20万袋、狮子坝村10万袋、草林村10万袋、龙潭村5万袋。 | 新建 | 岳坝镇 | 龙潭村、狮子坝村、栗子坝村、草林村 | 2025年1月至6月 | 项目形成经营性资产，项目由草林村、栗子坝村、、龙潭村狮子坝村集体自营，项目形成资产属4个村集体所有。项目实施中吸纳30人左右务工增收，预计年收益15万元，其中30%用于壮大4个村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 肖景峰 | 45 | 45 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 159 | 478 | 159 | 478
| 西岔河镇银厂沟村食药用菌改建项目 | 对食药用菌菌包生产车间进行改造，购置天麻两菌生产设备购、天麻菌种、0代天麻种子及菌棒，对天麻有性繁殖示范基地土壤进行改良、大棚更换塑料薄膜、遮阳网等；修建抽水泵站1处，喷灌溉设施80套； | 改建 | 西岔河镇 | 银厂沟村 | 2025年1月至2025年11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有，由村集体自营，项目建设中吸纳群众务工30人次。项目建成后预计年收益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的23户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 银厂沟村经济合作社 | 毛有斌 | 200 | 200 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 23 | 53 | 113 | 370
| 西岔河镇食用菌生产项目 | 食用菌袋料栽培25万袋，其中：三教殿村10万袋，彭家沟村15万袋。 | 新建 | 西岔河 | 三教殿村、彭家沟村 | 2025年1月至2025年11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产分别移交三教殿村、彭家沟村集体。项目由三教殿村、彭家沟村集体实施，预计受益12.5万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的92户受益脱贫户进行差异化分红（三教殿村23户、彭家沟村69户）。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 西岔河镇政府 | 李强 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 92 | 256 | 302 | 976
| 长角坝镇龙草坪村中药材大黄种植项目 | 种植大黄110亩，采购种苗 ，实施土壤改良和种植管理。 | 新建 | 长角坝镇 | 龙草坪村 | 2025年3月至9月 | 项目建成后，形成经营性资产，资产移交龙草坪村经济合作社经营管理，项目建设过程中可带动当地40名群众务工增收，预计年增加收益4万元，剩余部分对带动的67户脱贫户、监测户进行差异化分红。 | 自主发展产业，农户增收 | 农业农村局 | 龙草坪村经济合作社 | 李萍平 | 33 | 33 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 21 | 76 | 58 | 174
| 大河坝镇沙坪村中药材种植项目 | 在大棚内种植淫羊藿15亩。 | 新建 | 大河 坝镇 | 沙坪村 | 20025年1月至2025年12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交沙坪村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益15万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的45户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 沙坪村经济合作社 | 曹树生 | 12 | 12 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 45 | 122 | 45 | 122
| 大河坝镇水田坪村淫羊藿种植项目 | 种植淫羊藿20亩，购置淫羊藿苗子20万株，购置肥料及人工管护等。 | 新建 | 大河坝镇 | 水田坪村 | 2024年10月至2025年10月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交水田坪村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收，预计年收益20万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的55户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 水田坪村 | 汪升富 | 16 | 16 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 123 | 362 | 123 | 362
| 陈家坝镇郭家坝村中药材种植项目 | 种植桔梗、丹皮等中药材100亩，其中育苗10亩，移栽种植90亩。 | 新建 | 陈家坝镇 | 郭家坝村 | 2025年2月至9月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移郭家坝村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地30名群众务工增收，预计年收益10万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的97户受益脱贫户进行差异化分红。 | 流转土地、带动生产、带动务工、受益分红 | 农业农 村局 | 郭家坝村经济合作社 | 贾学礼 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 97 | 320 | 242 | 759
| 陈家坝镇三郎沟村金丝大黄种植项目 | 引进优质金丝大黄种苗，种植金丝大黄200亩，完善田间生产步道。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交三郎沟村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地24名群众务工增收，预计年收益6万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的70户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动务工、受益分红。 | 农业农村局 | 三郎沟村经济合作社 | 覃培军 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 陈家坝镇三郎沟村淫洋藿种植项目 | 对7亩大棚进行改造提升，土地平整20亩，种植良种淫羊藿种苗共30亩。 | 改建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交三郎沟村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收，预计年收益5万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的70户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动务工、受益分红 | 农业农村局 | 三郎沟村经济合作社 | 覃培军 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 岳坝镇龙潭村中草药种植项目 | 利用闲置土地发展淫羊藿种植20亩。 | 新建 | 岳坝镇 | 龙潭村 | 2025年2月至2025年9月 | 项目形成经营性资产，资产归龙潭村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中带动10人左右务工增收，预计收入10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 龙潭村经济合作社 | 周国新 | 16 | 16 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 41 | 110 | 41 | 110
| 岳坝镇栗子坝村中药材种植项目 | 利用村集体大棚种植白芨5亩（含土壤改良5亩和购买种苗）。 | 新建 | 岳坝 | 栗子坝 | 2025年2月至2025年9月 | 项目形成经营性资产，资产归栗子坝村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中带动10人左右务工增收，预计收入7万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 栗子坝村经济合作社 | 伍程勇 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 60 | 179 | 205 | 661
| 岳坝镇狮子坝村淫羊藿种植项目 | 种植淫羊藿10亩（含土壤改良10亩和购买种苗） | 新建 | 岳坝镇 | 狮子坝村 | 2025年2月至2025年9月 | 项目形成经营性资产，资产归狮子坝村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中带动10人左右务工增收，预计收入8万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 狮子坝村经济合作社 | 戴明军 | 8 | 8 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 34 | 104 | 83 | 256
| 岳坝镇西花村淫羊藿种植基地建设项目 | 培育淫羊藿林下种植基地50亩。清理林下杂草杂灌，引进购买高含量淫羊藿种苗，购买肥料等。 | 新建 | 岳坝镇 | 西花村 | 2025年2月至2025年9月 | 项目形成经营性资产，资产归西花村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中带动10人左右务工增收，预计收入15万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 西花村经济合作社 | 卢琪伟 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 51 | 137 | 140 | 398
| 西岔河镇耖家庄村淫羊藿种植项目 | 利用种植淫羊藿15亩，引进土壤肥力改造，完善相关配套设施。 | 新建 | 西岔河 | 耖家庄村 | 2025年1月至2025年6月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有，由村集体自营，项目建设中吸纳群众务工30人次。项目建成后预计年收益15.6万元，中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的100户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 耖家庄村经济合作社 | 高见 | 12 | 12 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 100 | 275 | 222 | 652
| 石墩河镇薅林湾村林下经济示范园项目 | 赵家沟栽种淫羊藿等中药材100亩 | 新建 | 石墩河镇 | 薅林湾村 | 2025年1月至2025年12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交薅林湾村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户受益脱贫户进行差异化分红 | 受益分红、带动生产 | 农业农村局 | 薅林湾村 | 鲁莎莎 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 53 | 167 | 152 | 484
| 石墩河镇石墩河村林下经济种植项目 | 在利川沟种植连翘、黄柏等中药材100亩。 | 新建 | 石墩河镇 | 石墩河村 | 2025年1月至6月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交石墩河村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的54户受益脱贫户进行差异化分红 | 带动生产 受益分红 | 农业农村局 | 石墩河村经济合作社 | 袁静 | 50 | 50 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 54 | 158 | 185 | 592
| 石墩河镇迴龙寺村金砖沟林下经济种植项目 | 在金砖沟种植连翘、黄精等中药材100亩。 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年1月至6月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益5万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的79户受益脱贫户进行差异化分红 | 带动生产 | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 石墩河镇迴龙寺村林下经济示范园项目 | 栽种淫羊藿等中药材50亩 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年1月至2025年12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益3万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的79户受益脱贫户进行差异化分红 | 受益分红、带动生产 | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 中药药材繁育基地项目 | 1.建中药材育种基地80亩；2.佛坪县山茱萸种源保护，选育佛坪山茱萸优良品种1-2个育苗；3.引进良种连翘、黄精、白芨、淫羊藿等育苗；4.有机肥80吨；5.基地垦抚管理。 | 新建 | 袁家庄街道 | 肖家庄村 | 2025年1月至12月 | 1.该项目形成资产属于经营性资金资产，产权归肖家庄村、黄家湾村、三郎村所有。 2、建成后由肖家庄村、黄家湾村、三郎村经济合作社运营，保底年收入可达15万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对村带动受益脱贫户70户进行分红。3.可吸纳50名群众务工，受益脱贫户70户、监测户9户。 4.有效带动农户林下中药材发展及务工需求，拓宽村经济合作社的收入来源。 | 受益分红，带动务工 | 农业农村局 | 县中药中心 | 张杰 | 240 | 240 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 79 | 233 | 79 | 233
| 佛坪县猕猴桃园垦抚管理提升项目 | 五四村80亩、银厂沟60亩、女儿坝村80亩猕猴桃进行补植补栽、施肥、整形修剪等垦抚管理。 | 改建 | 大河坝镇 西岔河镇 岳坝镇 | 五四村 银厂沟村 女儿坝村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地30名群众务工增收，五四村预计年收益3万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的28户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 王东 | 130 | 130 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 77 | 182 | 77 | 182
| 佛坪县猕猴桃园改造提升项目 | 三郎沟村40亩、金星村12亩、王家湾50亩猕猴桃进行整形修剪、人工授粉等垦抚管理；王家湾村、三郎沟村猕猴桃园安装围栏2处 | 续建 | 袁家庄街道办 陈家坝镇 | 王家湾村 三郎沟 金星村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地45名群众务工增收，预计年收益30万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的174户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 王东 | 100 | 100 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 134 | 336 | 134 | 336
| 大河坝镇三河口村陌上花开生态农庄改造项目 | 改造提升桃园更换品种30亩，改建蓄水池200立方米。 | 改建 | 大河坝 | 三河口村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交三河口村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益50万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的32户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 三河口村经济合作社 | 覃晓平 | 15 | 15 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 32 | 106 | 32 | 106
| 银厂沟村产业园区垦抚管理项目 | 山茱萸园垦抚管理500亩，车厘子园垦抚管理30亩 | 扩建 | 西岔河镇 | 银厂沟村 | 2024年1月至2024年6月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有，由村集体自营，项目建设中吸纳群众务工30人次。项目建成后预计年收益4万元，受益脱贫户23户，54人。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 银厂沟村经济合作社 | 毛有斌 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 23 | 53 | 113 | 370
| 袁家庄东岳殿村东岳沟农业产业种植提升项目 | 利用现有30个大棚购买种苗一批（草莓3万株、李子树0.1万株、葡萄苗0.12万株、车厘子50株）改建为水果采摘园，新建李子采摘园8亩，安装滴管4500米，压力喷淋2000米，利用弃渣场恢复地新建共享菜园16亩。 | 改建 | 袁家庄街道 | 东岳殿村 | 2025年2月至10月 | 该项目形成资产属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营，建成后年可实现收入10万元，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户135户进行分红。 | 群众务工及入股合作社分红 | 农业农村局 | 东岳殿村经济合作社 | 陈逢节 | 45 | 45 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 135 | 395 | 411 | 1487
| 石墩河镇迴龙寺村黄花菜种植项目 | 种植黄花菜200亩，购买种苗，有机肥等。 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年1月至2025年6月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的79户受益脱贫户进行差异化分红 | 带动生产 | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 60 | 60 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 78 | 198 | 200 | 500
| …… | [10 empty] | 0
②养殖业基地（养殖业） | 13 | [10 empty] | 1871.97 | 1871.97 | 0 | 0 | 0
| 长角坝镇脱贫户、监测对象到户养殖项目 | 脱贫户、监测户发展庭院养殖产业，发展中蜂2069箱，发展养猪419头，养鸡4230只。 | 新建 | 长角坝镇 | 长角坝镇共6个村 | 2025年1月至10月 | 项目实施后，促进镇域经济发展，带动脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益6个村脱贫户、监测对象120户，户均增收0.8万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 长角坝镇政府 | 赵耀 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  | 否 | 否 | 226 | 754 | 226 | 754
| 袁家庄街道脱贫户到户产业奖补养殖类项目 | 养殖生猪186头、中蜂352箱、养鸡1810只 | 新建 | 袁家庄街道 | 袁家庄街道 | 2025年 | 鼓励脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，预计户均增收0.3万元以上，增强群众自主发展积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 尚鹏 | 18.15 | 18.15 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 69 | 248 | 69 | 248
| 大河坝镇到户养殖类项目 | 养猪81头，养鸡150只。 | 新建 | 大河坝镇 | 谭家河村 | 2025年1月至2025年10月 | 脱贫户、监测对象自主发展，按佛政发〔2022〕16号奖补标准进行补助，受益脱贫户、监测对象10户，预计户均增收3元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 谭家河村 | 林强 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 5 | 17 | 5 | 17
| 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 发展养蜂230箱、养猪76头、养鸡2400只。 | 新建 | 陈家坝镇 | 陈家坝村、孔家湾村、郭家坝村、三郎沟村、金星村 | 2025年1月至2025年10月 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益五个村脱贫户、监测对象60户，预计户均增收0.3万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 60 | 210 | 60 | 210
| 岳坝镇巩固拓展脱贫攻坚成果支持脱贫户、监测对象到户养殖项目 | 脱贫户、监测对象自主发展种植产业，46户养猪122头，54户养蜂1752箱，12户养殖家禽420只。 | 新建 | 岳坝镇 | 全镇共8个村 | 2025年2月至2025年7月 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益8个村脱贫户、监测对象253户860人，预计户均增收0.6万元以上。 | 自主发展，直补到户 | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 肖景峰 | 41.56 | 41.56 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 95 | 285 | 95 | 285
| 长角坝镇田坝村林麝养殖场（二期）建设项目 | 建设养殖场3000平方米，达到养殖林麝150只规模；配套生产用房450平方米，建设饲草晾晒场，实施给排水、动力电、污水处理及园区道路等配套设施建设，对32亩桑树种植园进行土壤改良和补植补栽，提升桑叶桑葚品质，为梅花鹿、林麝养殖提供优质饲料。 | 新建 | 长角坝镇 | 田坝村 | 2025年3月至2025年12月 | 项目属于经营性资产，建成后资产归田坝村集体所有并运营管护，预计村集体年收益20万元，受益脱贫户164人进行差异化分红，带动群众务工增收，户均增收1000元左右。 | 务工增收、受益分红 | 林业局 | 田坝村经济合作社 | 李宗琴 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 是 |  | 300 |  | 300
| 陈家坝镇郭家坝村林麝养殖场园区建设项目（二期） | 建设林麝养殖园区5500㎡，新建圈舍约160间，达到养殖林麝120只规模，并完善园区道路、供水供电、环保生产等配套设施。 | 扩建 | 陈家坝镇 | 郭家坝村 | 2025年2月至9月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移郭家坝村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地42名群众务工增收，预计年收益30万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的97户受益脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动生产、带动务工、受益分红 | 林业局 | 郭家坝村经济合作社 | 贾学礼 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 97 | 320 | 242 | 759
| 陈家坝镇三郎沟村林麝养殖园区建设项目 | 建设林麝养殖圈舍6000平米，建设林麝圈舍180间，配套生产用房、库房、饲料加工房300平米，达到养殖林麝140只规模，完善园区道路、给排水、动力电、环保生产等配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交三郎沟村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地45名群众务工增收，预计年收益35万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的70户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动生产、帮助产销对接、受益分红 | 林业局 | 三郎沟村经济合作社 | 覃培军 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍续建项目 | 续建林麝养殖圈舍200间4000㎡，建功能性用房200㎡，建林麝道路200米，配套挡墙、护坡、水电等生产配套设施。 | 扩建 | 岳坝镇 | 女儿坝村 | 2025年3月至2025年9月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属女儿坝村村集体所有。建成后引入第三方经营，村集体获取不低于银行同期贷款基准利率受益，该受益将按照本村受益分配方案进行分配，项目实施中带动10人左右务工增收。 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 林业局 | 女儿坝村经济合作社 | 赵礼东 | 295 | 295 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 54 | 164 | 139 | 458
| 西岔河镇西岔河村、彭家沟村特种养殖场共建项目二期 | 由彭家沟村提供土地，西岔河村和彭家沟村合作建设林麝养殖基地一处。主要建设内容为：平整场地1800平方米，新建养殖圈舍100间，建立生态放养区6000平方米，围网建设2800平方米，完善相关配套设施. | 新建 | 西岔河 | 彭家沟村 | 2025年1月至2025年11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产西岔河村和彭家沟村集体各占50%，由彭家沟村经济合作社经营，项目建设中吸纳群众务工25人次。项目建成后预计年收益30万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 林业局 | 彭家沟村经济合作社 | 袁仕忠 | 280 | 280 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 69 | 203 | 189 | 606
| 长角坝镇沙坝村梅花鹿养殖基地（二期）建设项目 | 购买梅花鹿80只，配套建设养殖场1500平方米，配套生产用房300平方米，完善道路挡墙、排水渠、排污管道、涵洞等配套设施。 | 新建 | 长角坝镇 | 田坝村 | 2025年3月至2025年12月 | 项目属于经营性资产，建成后资产归沙坝村集体所有并运营管护，预计村集体年收益10万元，带动群众务工增收，户均增收500元左右。 | 务工增收、受益分红 | 农业农村局 | 沙坝村经济合作社 | 李晓峰 | 180 | 180 |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 143 |  | 143
| 岳坝镇栗子坝村养牛项目 | 修建圈舍400平方米，达到养牛50头规模，同步完善水电配套设施，修建污水及环保设施，对周边环境进行改造提升。 | 新建 | 岳坝镇 | 栗子坝村 | 2025年1月至2025年6月 | 项目形成经营性资产，资产归栗子坝村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中带动10人左右务工增收，预计收入5万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分按照合作社章程对脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 栗子坝村经济合作社 | 伍程勇 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 60 | 179 | 205 | 661
| 陈家坝镇金星村仔猪繁育项目 | 维修更换养殖设施、提升改造圈舍，改造消毒、粪污处理设施。购买原种母猪20头、种公猪2头、优良仔猪700头. | 新建 | 陈家坝镇 | 金星村 | 2025年2月至8月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交金星村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地6名群众务工增收，预计年收益12万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户脱贫户进行差异化分红。 | 带动务工、受益分红 | 农业农村局 | 县动物疫控中心 | 李建军 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 53 | 151 | 99 | 275
| …… | [10 empty] | 0
③水产养殖业发展 | 2 | [10 empty] | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
| 陈家坝镇陈家坝村冷水鱼养殖基地建设项目 | 建设冷水鱼养殖繁育基地一处，包含养殖池3000平方米，新建养殖渠800米，建设蓄水池1个，购置鱼苗1万尾，完善供电、增压、增氧等配套设备。 | 新建 | 陈家坝镇 | 陈家坝村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交陈家坝村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地24名群众务工增收，预计年收益25万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的89户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、受益分红、群众参与务工等 | 农业农村局 | 陈家坝村经济合作社 | 王圆圆 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 | 89 | 256 | 355 | 1148
| 岳坝镇岳坝村鱼菜共生（三期）建设项目 | 新建1500㎡鱼菜共生系统、12个直径6米、深1.8米养殖桶，配套循环水过滤、制氧、监测、配电、保温等系统，对大棚进行保温改造。 | 续建 | 岳坝镇 | 岳坝村 | 2025年3月至10月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属岳坝村集体所有。建成后引入第三方经营，村集体获取不低于银行同期贷款基准利率受益，该受益将按照本村受益分配方案进行分配，项目实施中带动10人左右务工增收 | 土地流转、群众参与务工、受益分红 | 农业农村局 | 水产中心 | 谭德贵 | 150 | 150 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 47 | 138 | 153 | 456
④林草基地建设 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
⑤休闲农业与乡村旅游 | 5 | [10 empty] | 996 | 996 | 0 | 0 | 0
| 袁家庄街道办王家湾村农旅融合基础设施配套项目 | 围绕王家湾村乡村旅游发展后续建设需要，整治村口至村委会大桥处脏乱差2000平方米，砂夹石回填9000m³，平整场地4000㎡、清理整治王家村二组稻鱼区至心愿桥处域脏乱治理1200平方米，沟渠400米治理，小吃街周边环境整治3500平方米，沿街搭建15个售卖亭（每个占地10平方米） | 改建 | 袁家庄街道 | 王家湾村 | 2025年2月至12月 | 项目实施中可带动30名群众务工增收，户均增收0.5万元；在王家湾村农旅融合发展的基础上，完善村域旅游接待设施，有效保障游客服务功能，整体提升村域旅游接待收入；区域接待收入预计增加集体经济收入14万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余70％对全村脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户56户、监测户3户。 | 带动脱贫人口及群众务工增收，资产入股 | 文旅局、农业农村局 | 王家湾村经济合作社 | 蒋峰 | 180 | 180 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 59 | 156 | 320 | 923
| 陈家坝镇孔家湾村乡村旅游生态融合园区二期建设项目 | 改造提升孔家湾村乡村旅游生态融合园区，完善配套设施，提升服务功能，建设园区道路600平方米，完善公共区域绿色活动场地，建设生态种植体验园1200平方米，对园区风貌进行提升。 | 新建 | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 2025年1月至2025年12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交孔家湾村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地18名群众务工增收，预计年收益20万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的113户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动生产、受益分红 | 文旅局 | 孔家湾村经济合作社 | 陈世斌 | 240 | 240 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 113 | 418 | 132 | 472
| 岳坝镇岳坝村五组民宿改造项目 | 对小白马沟1户4间220㎡旧房进行改造，修建步道80米，并对周边环境进行整治提升。 | 新建 | 岳坝镇 | 岳坝村 | 2025年3月至2025年10月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属岳坝村集体所有。建成后引入第三方经营，村集体获取不低于银行同期贷款基准利率受益，该受益将按照本村受益分配方案进行分配，项目实施中带动10人左右务工增收。 | 群众参与务工，获得分红受益 | 文旅局 | 岳坝村经济合作社 | 郑明富 | 120 | 120 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 47 | 138 | 153 | 456
| 大古坪山茱萸农旅融合观光示范园建设项目 | 1.对500亩山茱萸按照规范种植技术标准，间伐合理控制密度、修剪、砍伐品质较差老树、补植优质种苗；2.清园除杂，增施有机肥、主树干1米左右周围进行积肥积雨垦抚管理；3.做好林园改造提升，使树体生长均衡，透光通风，提高座果率和果实品质；4.主树干40-60厘米开裂初皮刮除进行石硫合剂防虫处理。5.病虫害防治，购置农药喷药设备10台统防统治1-2次，安装太阳能诱虫灯300盏、粘虫板等防虫措施；6.改造提山茱萸农旅态融合示范园配套设施建设，安装视频追溯系统1套、建农耕道路5条600米 | 新建 | 岳坝镇 | 大古坪村 | 2025年2月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交大古坪村集体管理。项目建设过程中可带动当地35名群众务工增收。 | 带动生产 受益分红 | 农业农村局 | 县中药中心 | 张杰 | 256 | 256 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 35 | 97 | 87 | 281
| 西岔河镇三教殿村休闲农业与乡村旅游建设项目 | 围绕乡村旅游，种植观光莲藕，稻鱼养殖6600平方米，修建旅游步道1000米，管护用房约100平方米，修建灌溉渠300米等完善配套设施。 | 新建 | 西岔河镇 | 三教殿村 | 2025年1月至2025年11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有。项目建成后促进本村农业发展，年收益5万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的32户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 文旅局 | 三教殿村经济合作社 | 李小明 | 200 | 200 |  |  |  | 33 | 92 | 314 | 23 | 53 | 113
| …… | [10 empty] | 0
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目 | 10 | [10 empty] | 2790 | 1590 | 0 | 0 | 1200
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | [10 empty] | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
| 大河坝镇十亩地村黑猪产业链二期建设项目 | 改造社区工厂二楼1900平方米，地面环氧处理1900平方米，安装货运电梯，改造库房300平方米，包装车间2个，建设分拣生产线1条，同步改造消防设施。发展黑猪肉生产链1条，购买解冻池2个，操作台16个，钢肉车10个，平板车2个，切丁机1台，切丝机1台，较肉机2台，提升机2台，真空搅拌机1台，全自动扎线机1台，手推车带架子64套，香肠挂杆2500根及相关配套设备。 | 新建 | 大河 坝镇 | 十亩 地村 | 2025年3月 至10月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交十亩地村集体管理，由村集体引进汉小黑公司生产黑猪肉制品，扩大生产规模。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收，预计年收益20万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的65户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 县农业 农村局 | 十亩地村经济合作社 | 杨友生 | 350 | 350 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 65 | 226 | 65 | 226
②加工业 | 8 | [10 empty] | 2420 | 1220 | 0 | 0 | 1200
| 长角坝镇教场坝村山茱萸加工厂改造提升建设项目 | 购买大型色选机1台，设置山茱萸成品销售区，购置销售柜2组及相关配套设施等。 | 新建 | 长角坝镇政府 | 教场坝村四组 | 2025年3月至9月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交教场坝村经济合作社经营管理，项目建设过程中可带动当地15名群众务工增收，预计年增收8万元，纯受益6万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的脱贫户、监测户进行差异化分红。 | 全村238户720农户全员参与，扩宽山茱萸销售路径，帮助解决山茱萸销售困难问题，增加群众收入。 | 农业农村局 | 教场坝村经济合作社 | 唐小松 | 60 | 60 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 238 | 720 | 238 | 720
| 长角坝镇两河口村山茱萸深加工配套建设项目 | 新建净化车间300平方米、、锅炉房40平方米，购置山茱萸发酵设备12套，加工前处理设备5套，购置安装灌装杀菌系统等配套设施。 | 新建 | 长角坝镇 | 两河口村 | 2025年3月至2025年12月 | 项目属于经营性资产，建成后资产归两河口村集体所有并运营管护，预计村集体年收益20万元，受益脱贫户39户100人进行差异化分红，带动群众务工增收，户均增收20000元左右。 | 务工增收、受益分红 | 农业农村局 | 两河口经济合作社 | 程发兰 | 300 | 300 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 39 | 100 | 122 | 350
| 大河坝镇五四村山茱萸加工厂项目 | 修建厂房1500平方米及相关 配套烘干设备 | 新建 | 大河坝 | 五四村 | 2025年1月12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交五四村村集体管理，由村集体自主经营。建成后可提供公益岗2人，带动群众务工收入，壮大集体经济发展。 | 带动生产务工，受益分红 | 农业农村局 | 五四村经济合作社 | 张文军 | 100 | 100 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 40 | 116 | 40 | 116
| 大河坝镇五四村食用菌烘干项目 | 新建食用菌烘干房500平方米，购置烘干设备1套。 | 新建 | 大河坝 | 五四村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交五四村村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收，预计年收益5万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的55户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动生产务工，受益分红 | 农业农村局 | 五四村经济合作社 | 张文军 | 80 | 80 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 40 | 116 | 40 | 116
| 石墩河镇迴龙寺村农副产品初加工配套设施项目 | 安装中药材清洗机1台，烘干机1台，色选机1台，切片机6台，包装分拣设施，药材清洗蒸煮一体化设备1套，枣皮初加工全套设施。 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年1月至9月底 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的79户受益脱贫户进行差异化分红 | 带动生产 | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 80 | 80 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 西岔河镇彭家沟村腊肉加工项目 | 新建腊肉烘干厂房100平方米，购置腊肉加工设备、烘干设备1套。 | 新建 | 西岔河 | 彭家沟村 | 2025年1月至11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有。项目建成后促进本村农业发展，受益脱贫户69户，203人，户均增收600元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的30户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 彭家沟村经济合作社 | 袁仕忠 | 80 | 80 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 69 | 203 | 189 | 606
| 西岔河镇三教殿、故峪沟联村共建农产品加工三产融合发展项目 | 修建钢架结构棕制品生产加工用房约3700平方米，库房675平方米、附属用房360平方米，配套完善室外工程。 | 新建 | 西岔河镇 | 三教殿村 | 2025年1月至11月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归三教殿村、故峪沟村集体所有，由村集体出租给佛坪金棕榈农林科技开发有限公司，项目建设中吸纳群众务工150人次。项目建成后预计年收益20万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的100户受益脱贫户进行差异化分红。 | 带动农户务增加务工收入，为农户分红 | 农业农村局 | 三教殿村经济合作社 | 李小明 | 1500 | 300 |  |  | 1200 | 是 | 否 | 314 | 82 | 207 | 307 | 970
| 陈家坝镇现代农业示范园区建设项目 | 建设农产品展销区600平方米，完善供水、供电、消防等配套设施。建设农特产品及中药材加工基地一处，引进加工设备，进行粮油加工、特色农产品加工、中药材加工及包装等，完善仓储及物流转运、动力电、环保生产等配套设施。种植蔬菜18亩，完善配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 2025年1月至10月 | 项目建成后形成经营性资产，资产移交孔家湾村集体管理，由村集体自主经营。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收，预计年收益20万元，其中30％作为壮大村集体经济，剩余部分对带动的113户脱贫户进行差异化分红。 | 土地流转、带动生产、受益分红 | 农业农村局 | 孔家湾村经济合作社 | 陈世斌 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 113 | 418 | 132 | 472
③市场建设和农村物流
④品牌打造和展销平台 | 1 | [10 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| 示范专业合作社及家庭农场奖补项目 | 按照《佛坪县财政衔接资金支持新型经营主体带动产业奖补标准》，对获得市级示范家庭农场3个、农民专业合作社2个，每个奖补2万元；对获得省级示范家庭农场1个、农民专业合作社1个，每个奖补5万元。 | 新建 |  |  |  | 通过奖补提升经营主体带农益农能力，年均带动脱贫户70户，户均增收600元以上。 | 带动生产 | 农业农村局 | 佛坪县农经中心 | 付景斌 | 20 | 20 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 70 | 215 | 230 | 687
3.配套设施项目 | 5 | [10 empty] | 988 | 988 | 0 | 0 | 0
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | 5 | [10 empty] | 988 | 988 | 0 | 0 | 0
| 石墩河镇2025年以工代赈示范项目 | 1.加固农田护坎1200米。其中：石墩河村加固护坎长200米、宽1.5米、高1.5米，迴龙寺村加固护坎长600米、高1.5米、宽0.8米，薅林湾村加固农田护坎长400米高1.5米、宽0.8米，2.硬化户间道路3公里，宽2米，厚15厘米，其中：石墩河村600米，迴龙寺村2400米；3.道路铺设沥青地面850米,破损地面修复456.03㎡；4.道路护坎1000米，石墩河村500米、均高1.5m，迴龙寺村500米、均高4米；5.迴龙寺修建灌溉水坝1座长14米、高3米，灌溉渠长69米。路面涵管长13米。 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，产权移交项目所在村集体所有，由村集体负责维护。提升石墩河镇村容村貌，改善人居环境，完善基础设施，预计用工105人次。 | 提高群众生活质量，改善人居环境 | 发改局 | 石墩河镇政府 | 陈锋锋 | 540 | 540 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 524 | 1591 | 524 | 1591
| 佛坪县肖家庄村农田灌溉引水渠建设项目 | 新建集水池1座，铺设PE管1.5km，新建田间灌溉渠道800m | 新建 | 袁家庄街道办 | 肖家庄村 | 2025年1月至5月 | 通过修建渠道，可灌溉农田100亩。 | 带动生产 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王东 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 30 | 120 | 50 | 200
| 佛坪县西岔河镇黄泥梁农田灌溉设施建设项目 | 新建进水闸1座，新建冲砂闸1座，铺设输水PE管500m，新建渠道200m | 新建 | 西岔河镇 | 西岔河村 | 2025年1月至5月 | 通过修建渠道，可灌溉农田60亩。 | 带动生产 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王东 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 15 | 50 | 20 | 70
| 佛坪县大河坝镇水田坪高山水稻产业园配套设施建设项目 | 加固陂塘坝体1座、新建溢洪道1座，新建卧管1座；加固防渗陂塘1座，铺设PE管道450米。 | 新建 | 大河坝镇 | 水田坪村 | 2025年1月至5月 | 通过修建渠道，可灌溉农田150亩。 | 带动生产 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王东 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 30 | 120 | 50 | 200
| 佛坪县农田设施灾后恢复重建项目 | 拆除重建低坝2座、安装铸铁闸门2座；加固堤坝3座、加固修复渠道100m，新建挡土墙10m；土壤改良0.3亩；农田边埂修复3处；安装250阀门及管件2套。 | 改建 | 袁家庄街道办、陈家坝镇 | 肖家庄村、东岳殿村、三郎沟村 | 2025年1月至5月 | 对强降雨造成的农田灌溉设施进行恢复重建，项目实施后，可灌溉农田260亩。 | 带动生产 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王东 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 40 | 150 | 60 | 200
……
②产业园（区） | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| …… | [10 empty] | 0
4.产业服务支撑项目 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①智慧农业 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
5.金融保险配套项目 | 2 | [10 empty] | 165 | 165 | 0 | 0 | 0
①小额贷款贴息 | 1 | [10 empty] | 135 | 135 | 0 | 0 | 0
| 2025年度脱贫人口小额信贷项目 | 对脱贫户申请的脱贫人口小额信贷进行贴息 | 新建 | 全县 |  | 2025年1月至12月 | 对符合条件、有发展意愿的脱贫户应贷尽贷，满足信贷资金需求，促其实现稳定增收，按市场报价利率贴息。受益200户以上。 | 带动生产 | 农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 李远丽 | 135 | 135 | [6 empty] | 200 | 800 | 200 | 800
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助
④新型经营主体贷款贴息
⑤其他 | 1 | [10 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
| 佛坪县扶贫互助资金协会脱贫户借款占用费项目 | 对扶贫互助资金协会脱贫户会员借款进行贴息 | 扩建 |  |  | 2025年1月至12月 | 7个镇办36个互助资金协会350户脱贫户会员借款发展产业，对借款占用费进行补贴，解决脱贫户产业发展资金难问题，确保脱贫户生产经营性性收入持续稳定增收。 | 带动生产 | 农业农村局 | 农业农村局 | 段虎团 | 30 | 30 | [6 empty] | 350 | 1200 | 350 | 1200
二、就业项目 | 2 | [10 empty] | 254.8 | 254.8 | 0 | 0 | 0
1.务工补助 | 1 | [10 empty] | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 | 1 | [10 empty] | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 0
| 2025年脱贫劳动力（含监测对象）县外就业一次性交通补贴 | 落实脱贫劳动力每人每年省外就业一次性交通补贴500元；省内县外就业一次性交通补贴300元 |  | 全县范围 | 全县范围 | 2025年1月至12月 | 受益脱贫人口1350人，省外务工人均减负500元，县外省内务工人均减负300元。 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 赵吉斌 | 54.8 | 54.8 | [7 empty] | 1350 |  | 1350
②生产奖补、劳务补助等
2.就业 | 1 | [10 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
①帮扶车间（特色手工基地）建设 | 1 | [10 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
| 长角坝镇两河口村布草洗涤服务项目 | 修建厂房300平方米，购置水洗机、干洗机、锅炉、烫台、烘干设备、平整设备、打包设备等布草洗涤流水钱1套，运输线1条；硬化晾晒场地，建设污水处理设施，购置布草晾晒设施，达到日洗涤量1000套。 | 扩建 | 长角坝镇 | 两河口村 | 2025年3月至12月 | 项目建成后，形成经营性资产，资产移交两河口村经济合作社经营管理，项目建设过程中可带动当地40名群众务工增收，预计年增加纯受益10万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的39户脱贫户、监测户进行差异化分红。 | 带动村民务工及给脱贫户分红 | 农业农村局 | 两河口村经济合作社 | 程发兰 | 200 | 200 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 39 | 100 | 122 | 350
0
②技能培训
③以工代训
3.创业 | [11 empty] | 0
①创业培训
②创业奖补
……
4.乡村工匠 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
5.公益性岗位 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公益性岗位 | [11 empty] | 0
0
……
三、乡村建设行动 | 62 | [10 empty] | 4556.56 | 4511.56 | 0 | 0 | 45
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 48 | [10 empty] | 3734.56 | 3689.56 | 0 | 0 | 45
①村庄规划编制（含修编）
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 34 | [10 empty] | 3369 | 3324 | 0 | 0 | 45
| 长角坝镇沙坝村四组道路建设项目 | 新建沙坝村四组210米道路，宽4.5米，厚0.18米，配套建设排水沟等。 | 新建 | 长角坝镇政府 | 沙坝村四组 | 2025年3月至6月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交沙坝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村20名群众务工增收，项目建成后，提升道路交通安全质量，改善提升人居环境，消除安全隐患。 | 四农户68户125人参与，全村村民受益。 |  | 沙坝村经济合作社 | 李晓峰 | 40 | 40 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 68 | 125 | 68 | 125
| 长角坝镇两河口村窝趟梁至江家梁道路修建项目 | 改建窝趟梁道路长350米，宽度3.5米，厚0.18米；修建江家梁道路长500米，宽度3.5米，厚0.2米。 | 新建 | 长角坝镇 | 两河口 | 2025年度 | 项目建成后，形成公益性资产，移交两河口村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村15名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，减少运输成本，扩宽销路，促进产业发展，受益122户350人其中脱贫户39户100人。 | 带动村民务工及给脱贫户分红 | 交通运 输局 | 两河口村经济合作社 | 程发兰 | 40 | 40 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 39 | 100 | 122 | 350
| 长角坝镇教场坝村二组环线道路建设项目 | 新建教场坝村村二组环线道路长820米，宽4.5米，厚0.18米，配套建设排水沟等。 | 新建 | 长角坝镇政府 | 教场坝村二组 | 2025年3月至6月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交教场坝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村18名群众务工增收，项目实施后改善人居环境，方便村民产业发展，提升村民致富增收。 | 一、二组68农户202人参与，一、二组村民受益。 | 交通运 输局 | 教场坝村经济合作社 | 唐小松 | 75 | 75 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 238 | 720 | 238 | 720
| 长角坝镇两河口村高庄沟道路拓宽建设项目 | 对两河口村高庄沟3.2公里通组道路11处弯道拓宽1.5米，厚0.18米，新建错车道13个。 | 新建 | 长角坝镇 | 两河口 | 2025年度 | 项目建成后，形成公益性资产，移交两河口村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村15名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，减少运输成本，扩宽销路，促进产业发展，受益122户350人其中脱贫户39户100人。 | 带动村民务工增收 | 交通运 输局 | 两河口村经济合作社 | 程发兰 | 75 | 75 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 39 | 100 | 122 | 350
| 长角坝镇沙窝村七组移民点道路硬化建设项目 | 硬化七组移民点道路140米、宽5.5米，厚0.18米，新建排水管网120米修葺浆砌石挡墙35米。 | 改建 | 长角坝镇 | 沙窝村 | 2025年2月至 3月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交沙窝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村15名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，促进产业发展，受益39户125人其中脱贫户16户45人。 | 群众务工增收；增加民宿、农家乐经营性收入 | 交通运 输局 | 沙窝村经济合作社 | 代海生 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 16 | 45 | 39 | 125
| 长角坝镇沙窝村三组水毁道路修复建设项目 | 修复沙窝村三组通组路水毁路面1600米、宽3.5米，厚0.18米，修复路基悬空7处85米，修复路面排水沟1600米，新建涵洞3处。 | 改建 | 长角坝镇 | 沙窝村 | 2025年3月至5月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交沙窝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村30名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，促进产业发展，受益26户76人其中脱贫户12户37人。 | 增加群众务工收入 | 交通运 输局 | 沙窝村经济合作社 | 代海生 | 80 | 80 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 12 | 37 | 26 | 76
| 长角坝镇沙窝村一组通组道路扩建项目 | 拓宽一组通组道路长380米，拓宽面1.5米，厚0.18米，新建道路长140米、宽3.5米。 | 扩建 | 长角坝镇 | 沙窝村 | 2025年3月至4月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交沙窝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村18名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，促进产业发展，受益22户72人其中脱贫户6户23人。 | 增加群众务工收入 | 交通运 输局 | 沙窝村经济合作社 | 代海生 | 40 | 40 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 6 | 23 | 22 | 72
| 长角坝镇龙草坪村一组通组路建设项目 | 龙草坪西沟一组通组路路面硬化长300米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 长角坝镇 | 龙草坪村 | 2025年3月至8月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交龙草坪村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村12名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，促进产业发展，受益7户21人其中脱贫户7户21人。 | 务工增收 | 交通运 输局 | 龙草坪村经济合作社 | 李萍平 | 10 | 10 |  |  |  | 是 |  | 是 | 7 | 21 | 7 | 21
| 长角坝镇田坝村小南沟至小南坪组阳坡道路提升项目 | 提升道路全长2.68公里，路面拓宽4.5米，厚0.18米，同步完善排水沟。 | 新建 | 长角坝 | 田坝村 | 2025年3月至9月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交田坝村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村40名群众务工增收，项目实施后改善交通运输条件，促进产业发展，受益104户299人其中脱贫户44户124人。 | 实现群众就近务工增收。 | 交通运 输局 | 田坝村经济合作社 | 李宗琴 | 170 | 170 |  |  |  | 是 |  | 是 | 44 | 124 | 104 | 299
| 袁家庄街道黄家沟道路修复项目 | 黄家沟道路修复长度1200米，路面宽4.5米， 并硬化路面(厚18CM)，修建排水沟500米，建设波形护栏500米，部分路段拓宽建会车道。 | 新建 | 袁家庄街道 | 黄家湾村 | 2025年3月至10月 | 建成后形成公益性资产，产权归黄家湾村所有，改善群众出行环境，建设过程中带动群众务工不少于20人，受益农户142户416人。 | 群众务工 | 县交通局 | 黄家湾村 | 靳吉涛 | 150 | 150 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 25 | 87 | 142 | 416
| 袁家庄街道东岳殿村关沟道路拓宽延伸项目 | 拓宽延伸关沟三组道路长3公里扩宽3.5米（现有2.5米水泥路建于2008年，目前水毁严重，基本丧失通行能力），加固涵洞2处，新建水沟2000米，3座桥进行加固总长28米宽3.5米 | 新建 | 袁家庄街道 | 东岳殿村 | 2025年3月至11月 | 项目实施中可带动20名群众务工增收，户均增收0.8万元；有效改善4户养猪场（徐静、黄正迁、卢有军、卢玉奎等4户年出栏肥猪1200头，仔猪400头）猕猴桃50亩，板栗60亩，核桃86亩生产道路，完成后形成公益性资产，资产移交东岳殿村集体管护，建成后改善通行条件，受益农户513人。 | 群众务工 | 交运局 | 东岳殿村经济合作社 | 陈逢节 | 180 | 180 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 135 | 395 | 411 | 1487
| 袁家庄街道2025年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 路线起点位于袁肖路接头，终点止于佛坪县数字化绿色循环现代高科技产业园上段，路线全长1.24km，路基宽5.5米，路面宽4.5米，M7.5浆砌石挡墙2436立方米，新建排洪沟282米，宽2.6米，排洪沟铺底282米，C25混凝土水沟498米，排洪沟C30混凝土钢筋现浇盖板228平方米，钢筋砼盖板涵21.5米，波形护栏718米。 | 新建 | 袁家庄街道 | 肖家庄村 | 2025年3月至12月 | 本项目计划在建设过程中可带动38名群众务工，劳务报酬发放80.6万元，预计吸纳带动农村脱贫群众6人、防返贫监测对象1人，易地搬迁脱贫群众2人，人均增收预计达到6000元。道路建成后安排养护人员需1人，月工资500元。 | 群众务工，带动生产，资产入股 | 县交通运输 | 肖家庄村 | 杨春轩 | 260 | 260 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 79 | 233 | 210 | 626
| 大河坝镇联合村通村路修复项目 | 路基下沉8处，需浆砌石坎约300立方米，修复路面750平方米，修复水沟1000米。 | 新建 | 大河坝镇 | 联合村一、二、三组 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，移交联合村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善联合村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户77户，其中脱贫户30户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 李顺林 | 35 | 35 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 30 | 83 | 30 | 83
| 大河坝镇联合村二组道路硬化项目 | 硬化道路1.46公里，平均宽度3.5米，厚度20厘米，修建水沟1.4公里。 | 新建 | 大河坝镇 | 联合村二组 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，移交联合村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善联合村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户77户，其中脱贫户30户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 李顺林 | 130 | 130 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 30 | 83 | 30 | 83
| 大河坝镇凤凰村水毁道路修复项目 | 修复悬空道路100米，修复平板桥1座长8米，路面修复300平方米，浆砌挡墙280立方米。 | 新建 | 大河坝镇 | 凤凰村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，移交凤凰村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善凤凰村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户134户，其中脱贫户56户。 | 带动生产 | 水利局、 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 李庆 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 56 | 182 | 56 | 182
| 大河坝镇沙坪村水毁道路修复项目 | 新建浆砌石坎1300立方米、修复路面200平方米。 | 修复 | 大河坝镇 | 沙坪村 | 20025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，移交沙坪村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善沙坪村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户160户，其中脱贫户45户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 曹树生 | 55 | 55 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 45 | 122 | 45 | 122
| 大河坝镇高桥水毁项目 | 浆砌挡墙200立方米、修复路面600平方米、新建排水沟2000米。 | 改建 | 大河坝镇 | 高桥 | 2024年11月至2025年11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交高桥村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善高桥村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户177户，其中脱贫户60户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 张金明 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 184 | 547 | 184 | 547
| 大河坝镇水田坪村一组道路硬化项目 | 扩宽硬化通组道路3公里，宽3.5米，修建挡护石坎500立方米，涵洞3道，排水沟3.5公里。 | 改建 | 大河坝镇 | 水田坪村 | 2024年11月至2025年11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交水田坪村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善水田坪村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户230户，其中脱贫户60户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 汪升富 | 170 | 170 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 123 | 362 | 123 | 362
| 大河坝镇高桥四、五组通组道路硬化项目 | 硬化四、五组通组道路2公里等相关配套。 | 改建 | 大河坝镇 | 高桥 | 2024年11月至2025年11月 | 该项目建成后，保障全村群众通行安全。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 张金明 | 156 | 156 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 184 | 547 | 184 | 547
| 大河坝镇水田坪村二组道路硬化项目 | 扩宽硬化通组道路2.3公里，修建挡护石坎，涵洞，排水沟。 | 改建 | 大河坝镇 | 水田坪村 | 2024年11月至2025年11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交水田坪村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善水田坪村基础设施条件，促进村域经济发展，受益农户230户，其中脱贫户60户。 | 带动生产 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 汪升富 | 150 | 150 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 123 | 362 | 123 | 362
| 佛坪县陈家坝镇2025年中央财政以工代赈项目 | 对陈家坝镇水毁道路2.3千米进行修复改造提升，建设挡墙3280立方米，铺设路面1680平方米，开挖土方6800立方米，路基回填2160立方米，建设道路护栏1960米，水沟980米，完善相关配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 陈家坝村、三郎沟村、金星村 | 2025年3月至9月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交陈家坝村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地65名群众务工增收，项目完工后保障道路通行，改善交通环境。保障群众出行及生产安全，促进村域经济发展，受益群众652户，其中脱贫户280户。 | 带动务工、带动生产 | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 290 | 265 | 0 | 0 | 25 | 是 | 是 | 否 | 280 | 709 | 652 | 2463
| 陈家坝镇金星村水毁道路修复项目 | 对金星村水毁道路进行修复，修复道路路面1500平方米，新建浆砌石挡墙870立方米，道路边沟200米。 | 新建 | 陈家坝镇 | 金星村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交金星村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地12名群众务工增收，项目完工后保障道路通行，改善交通环境。保障群众出行及生产安全，促进村域经济发展，受益群众99户，其中脱贫户53户。 | 带动生产，群众务工 | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 53 | 151 | 99 | 275
| 陈家坝镇三郎沟村水毁道路修复项目 | 对三郎沟村水毁道路进行修复，新建浆砌石挡墙1600立方米，修补悬空路基350米，修复道路路面1250平方米。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交三郎沟村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地16名群众务工增收，项目完工后保障道路通行，改善交通环境。保障群众出行及生产安全，促进村域经济发展，受益群众150户，其中脱贫户70户。 | 带动务工、带动生产 | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 陈家坝镇三郎沟村七组道路延伸项目 | 三郎沟村七组道路延伸1.5公里，路基宽4.5米，水泥混凝土路面宽3.5米，厚0.18米，完善挡墙、水沟、警戒标示等配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交三郎沟村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地40名群众务工增收，项目完工后保障道路通行，改善交通环境。保障群众出行及生产安全，促进村域经济发展，受益群众150户，其中脱贫户70户。 | 带动务工、带动生产 | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 陈家坝镇三郎沟村便民桥建设项目 | 新建三郎沟村便民桥两座，桥长10米，桥宽6米，桥梁为钢混结构平板桥，桥梁荷载为二级公路荷载。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交三郎沟村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目完工后保障道路通行，改善交通环境。保障群众出行及生产安全，促进村域经济发展，受益群众150户，其中脱贫户70户。 | 带动务工、带动生产 | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 岳坝镇水毁道路修复项目 | 对草林村尼姑坪道路、狮子坝村关山庙路、大古坪村西河路、栗子坝村水磨沟路、岳坝村麻家沟道路、西花村梨树湾道路、女儿坝村栗庙路等7处道路进行水毁修复，修复路基600m，挡墙1500m³，硬化路面1300㎡，清理涵洞10处、修复水沟2公里等。 | 改建 | 岳坝镇 | 狮子坝村、大古坪村、栗子坝村 | 2025年3月至2025年7月 | 项目属于公益性资产，资产权属归草林村、狮子坝村、大古坪村、栗子坝村、岳坝村、西花村、女儿坝村所有，后期由7个村进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，项目建设中带动10名群众务工增收，建成后受益户、监926户2882人。 | 群众参与务工，获得劳务报酬。 | 交通运输局 | 岳坝镇政府 | 肖景峰 | 80 | 80 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 297 | 894 | 926 | 2882
| 岳坝镇栗子坝村吕院子道路建设项目 | 建设吕院子道路2km，路基已建成，本次硬化路面2km、宽3.5m，厚18cm，配套挡墙、排水沟、错车道。 | 改建 | 岳坝镇 | 栗子坝村 | 2025年3月至2025年7月 | 项目属于公益性资产，资产权属归栗子坝村，由栗子坝村进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，项目建设中带动10名群众务工增收，建成后受益脱贫户、监测对象60户179人。 | 群众参与务工，获得劳务报酬。 | 交通运输局 | 栗子坝村经济合作社 | 伍程勇 | 110 | 110 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 60 | 179 | 205 | 661
| 岳坝镇草林村四组道路建设 | 硬化草林村四组道路1.2公里，水泥路面宽3.5米，厚18cm，挡墙2300m³、管涵3道、盖板涵2道、排水沟1.2公里，错车道3道等。 | 扩建 | 岳坝镇 | 草林村 | 2025年3月至7月 | 项目属于公益性资产，资产权属归草林村，由草林村进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，项目建设中带动10名群众务工增收，建成后受益脱贫户、监测对象24户85人。 | 群众参与务工，获得劳务报酬。 | 交通运输局 | 草林村经济合作社 | 乔显奎 | 160 | 160 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 24 | 85 | 122 | 390
| 石墩河镇迴龙寺村道路改造项目 | 道路改造长400米，宽3.5米，硬化厚度0.18米，修复涵管1道 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年3月至6月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收。 | 带动生产 | 交通运输局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 35 | 35 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 西岔河镇耖家庄村道路修复项目 | 耖家庄村道路路基修复7处230米。 | 新建 | 西岔河镇 | 耖家庄村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地6名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户50户，其中脱贫户10户。 | 群众就近务工，带动生产 | 交通运输局 | 西岔河镇政府 | 高见 | 10 | 10 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 100 | 275 | 222 | 652
| 西岔河镇银厂沟村道路建设项目 | 银厂沟村大坟园至产业路旅游环线道路拓宽260米，新建220米；知乎桥至汪家院子道路加宽200米。 | 扩建 | 西岔河镇 | 银厂沟村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地6名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户20户，其中脱贫户5户。 | 群众就近务工，带动生产 | 交通运输局 | 西岔河镇政府 | 毛有斌 | 20 | 20 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 23 | 53 | 113 | 370
| 西岔河镇三教殿村三组道路硬化项目 | 道路硬化长300米，宽3.5米。 | 新建 | 西岔河镇 | 三教殿村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地6名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户20户，其中脱贫户6户。 | 群众就近务工，带动生产 | 交通运输局 | 西岔河镇政府 | 李小明 | 13 | 13 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 34 | 93 | 314 | 1044
| 西岔河镇西岔河村一组道路建设项目 | 西岔河村老街新桥上端水毁道路及河堤路进行重建200米、宽3.5米。 | 新建 | 西岔河镇 | 西岔河村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地12名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户20户，其中脱贫户6户。 | 群众就近务工，带动生产 | 交通运输局 | 西岔河镇政府 | 白小斌 | 80 | 80 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 73 | 221 | 183 | 563
| 佛坪县西岔河镇彭家沟村五组道路(防火通道）建设项目 | 新建产业道路1.38公里、宽3.5米，浆砌挡墙208米，涵洞6道34米、小桥2座30米，水沟1.28公里，安装波形护栏1470米，配套完善交通标识。 | 新建 | 西岔河镇 | 彭家沟村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地12名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户20户，其中脱贫户7户。 | 群众就近务工，带动生产 | 交通运输局 | 彭家沟村经济合作社 | 袁仕忠 | 290 | 270 |  |  | 20 | 是 | 否 | 是 | 69 | 203 | 189 | 606
| …… | [10 empty] | 0
③产业路、资源路、旅游路建设 | 4 | [10 empty] | 57 | 57 | 0 | 0 | 0
| 袁家庄街道王家湾村产业道路完善项目 | 围绕王家湾村乡村旅游发展后续需求，结合3A级景区基础设施配套和环境整治需要，新建猫儿沟、观音坪产业道路1100米，3.5米，砂石路面为猫儿沟60亩、观音坪6亩土地建立发展基础。 | 新建 | 袁家庄街道 | 王家湾村 | 2025年 | 项目实施中可带动20名群众务工增收，户均增收0.7万元；建成后形成公益性资产，产权归王家湾村所有；为猫儿沟60亩、观音平6亩土地建立发展基础，方便45户127人的出行。 | 带动脱贫人口及群众务工增收，带动生产 | 农业农 村局 | 王家湾村 | 蒋峰 | 33 | 33 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 59 | 156 | 320 | 923
| 石墩河镇迴龙寺村产业道路项目 | 新建石桥沟产业道路长800米，宽3.5米，配套挡墙涵管等设施 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年3月至6月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收。 | 带动生产 | 农业农 村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 24 | 24 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263
| …… | [10 empty] | 0
④农村供水保障设施建设 | 8 | [10 empty] | 243.56 | 243.56 | 0 | 0 | 0
| 长角坝镇龙草坪村供水基础设施扩建项目 | 对龙草坪村一组扩建80m³蓄水池1处，二组、五组各新建蓄水池各1处，改建供水管道12500米。 | 改建 | 长角坝镇 | 龙草坪村 | 2025年3月至6月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交龙草坪村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村20名群众务工增收，项目实施后保障一、二、五组164户269人饮水安全。 | 实现群众就近务工增收。 | 县水利 局 | 龙草坪村经济合作社 | 李萍平 | 58 | 58 |  |  |  | 是 |  | 是 | 33 | 111 | 164 | 269
| 袁家庄街道黄家湾村供水点提升项目 | 对现有2个水源地进行生态保护和修复，新建上坝组蓄水池30m³，修建围挡、护坡等，改建下坝组水源地水阀井，更换管道50米。 | 新建 | 袁家庄街道 | 黄家湾村 | 2025 | 项目实施中可带动8名群众务工增收，户均增收0.6万元；建成后形成公益性资产，产权归黄家湾村所有；有效改善全村，142户416人的吃水质量。 | 群众务工 | 县水利局 | 黄家湾村 | 靳吉涛 | 30 | 30 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 25 | 87 | 142 | 416
| 袁家庄街道肖家村陕南移民小区室外供水改造提升项目 | 主管网改造：更换主管道1560米及其他配套管件。 | 改建 | 袁家庄街道 | 肖家庄 | 2025年1月至12月 | 项目实施中可带动4名群众务工增收，户均增收0.6万元；项目形成公益性资产，产权归属肖家庄村集体所有，由村集体管护。项目建成运营后可解决肖家庄村移民小区210户群众安全饮水问题，完善饮水设施，提升群众满意率，大力提升千万工程推进力度。 | 群众务工 | 县水利局 | 肖家庄村 | 杨春轩 | 28.56 | 28.56 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 79 | 233 | 210 | 626
| 陈家坝镇孔家湾村生活用水建设项目 | 新建供水支管网3km，完善检修井、蓄水池、水阀等配套设施；对村域内原有供水管网及设施进行检修，更换老化配件。 | 新建 | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交孔家湾村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地10名群众务工增收，项目完工后保障群众生产生活用水，促进村域经济发展，受益群众156户，其中脱贫户73户。 | 带动务工、带动生产 | 县水利局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 73 | 248 | 156 | 546
| 陈家坝镇三郎沟村人饮供水改造项目 | 新建供水管网2000米，对三郎沟村村域内原有供水管网及设施进行检修，更换老化配件。完善检修井、蓄水池、水阀等配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交三郎沟村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地10名群众务工增收，项目完工后保障群众生产生活用水，促进村域经济发展，受益群众150户，其中脱贫户70户。 | 带动务工、带动生产 | 水利局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 20 | 20 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 陈家坝镇金星村二组自来水修复项目 | 金星村二组人饮工程，更换供水主管网2km，支管网1km，完善检修井、蓄水池、水阀等配套设施；对村域内原有供水管网及设施进行检修，更换老化配件。 | 改建 | 陈家坝镇 | 金星村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交金星村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地10名群众务工增收，项目完工后保障群众生产生活用水，促进村域经济发展，受益群众99户，其中脱贫户53户。 | 群众务工、带动生产 | 水利局 | 陈家坝镇政府 | 闫桂先 | 22 | 22 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 53 | 151 | 99 | 275
| 石墩河镇迴龙寺村人饮设施改造提升建设项目 | 金砖沟更换饮水管道3000米，铁梨沟更换饮水管道1000米 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年1月至6月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，。项目建设过程中可带动当地10名群众务工增收。 | 保障群众饮水安全 | 县水利局 | 迴龙寺村经济合作社 | 袁昌虎 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 石墩河镇薅林湾村人饮设施改造提升建设项目 | 修建烂泥湖组人饮水池2座，管网更新2000米。 | 新建 | 石墩河镇 | 薅林湾村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交薅林湾村集体管理，。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收。 | 保障群众饮水安全 | 县水利局 | 薅林湾村 | 鲁莎莎 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 13 | 40 | 39 | 107
| …… | [10 empty] | 0
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 2 | [10 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 0
| 袁家庄街道肖家村石印沟培养室电力改造提升项目 | 为确保肖家庄村食用菌全产业链的完整和集体资产的正常使用，需要更换变压器1台（250kv/A）、电缆线100米，电力线375米，电杆3根。 | 新建 | 袁家庄街道 | 肖家庄 | 2025年1月至12月 | 项目形成经营性资产，资产归肖家庄村集体所有，由村集体自主经营。项目实施中可吸纳20名群众务工增收，户均增收0.2万元。预计实现村集体食用菌产业增收2万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余70％对全村脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户70户、监测户9户。 | 土地流转、 群众务工 | 发改局 | 肖家庄村经济合作社 | 杨春轩 | 15 | 15 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 79 | 233 | 79 | 233
| 西岔河镇彭家沟村电力设施建设项目 | 新建彭家沟村五组电力设施100千伏安变压器1台、输电线500米。 | 新建 | 西岔河 | 彭家沟村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地6名群众务工增收，项目实施后改善通行条件，促进村域经济发展，受益农户20户，其中脱贫户7户。 | 带动农户务增加务工收入 | 发改局 | 彭家沟村经济合作社 | 袁仕忠 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 69 | 203 | 189 | 606
| …… | [10 empty] | 0
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
2.人居环境整治 | 14 | [10 empty] | 822 | 822 | 0 | 0 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| …… | [10 empty] | 0
②农村污水治理 | 4 | [10 empty] | 490 | 490 | 0 | 0 | 0
| 长角坝镇龙草坪村人居环境治理项目 | 新建污水管网1700米，配套建设检修井等配套设施。 | 改建 | 长角坝镇 | 龙草坪村 | 2025年3月至6月 | 项目建成后，形成公益性资产，移交龙草坪村经济合作社管护，项目建设工程中可以吸纳本村20名群众务工增收，项目实施后保障解决35户群众生活污水问题，改善人居环境，增加群众满意度。 | 务工增收 | 农业农村局 | 龙草坪村经济合作社 | 李萍平 | 80 | 80 |  |  |  | 是 |  | 是 | 11 | 28 | 35 | 100
| 陈家坝镇孔家湾村生活污水治理项目 | 建设φ300波纹管污水主管网1600米，φ150波纹管污水支管网2800米，完善检修井等配套设施 | 新建 | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 2025年1月至2025年12月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交孔家湾村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地30名群众务工增收，项目完工后改善孔家湾村生产生活环境，促进村域经济发展，受益群众253户，其中脱贫户113户。 | 带动务工、提升村域人居环境 | 农业农村局 | 孔家湾村经济合作社 | 陈世斌 | 280 | 280 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 113 | 418 | 253 | 838
| 陈家坝镇陈家坝村村污水处理项目 | 建设PEφ400主管网800m，PEφ200支管网1200m，完善污水井、检修井等相关配套设施。 | 新建 | 陈家坝镇 | 陈家坝村 | 2025年2月至9月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交陈家坝村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地24名群众务工增收，项目完工后改善陈家坝村生产生活环境，促进村域经济发展，受益群众355户，其中脱贫户89户。 | 带动务工、提升村域人居环境 | 农业农村局 | 陈家坝村经济合作社 | 王圆圆 | 110 | 110 |  |  |  | 否 | 是 | 否 | 89 | 256 | 355 | 1148
| 西岔河镇耖家庄村生活垃圾治理项目 | 修建垃圾平台18处，购置垃圾箱20个，分类式垃圾箱10套。 | 新建 | 西岔河镇 | 耖家庄村 | 2025年1月至2025年11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地5名群众务工增收，项目实施后改善环境，促进村域经济发展，受益农户70户，其中脱贫户15户。 | 带动农户务增加务工收入 | 农业农村局 | 耖家庄村经济合作社 | 高见 | 20 | 20 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 100 | 275 | 222 | 652
| …… | [10 empty] | 0
③农村垃圾治理 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| …… | [10 empty] | 0
④村容村貌提升 | 10 | [10 empty] | 332 | 332 | 0 | 0 | 0
| 肖家庄村四五六七八组（移民安置点）环境整治项目 | 沿线道路环境整治2000米，规范杂物堆放设施40处，整治卫生死角15处进行绿化硬化，维修路灯45盏。 | 新建 | 袁家庄街道 | 肖家庄村 | 2025 | 项目实施中可带动10余名群众务工增收，户均增收0.2万元；建成后形成公益性资产，产权归肖家庄所有；有效改善城中村人居环境，提升村容村貌，大力提升千万工程推进力度。 | 群众务工，提升人居环境 | 农业农村局 | 肖家庄村经济合作社 | 杨春轩 | 45 | 45 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 233 | 142 | 441
| 大河坝镇十亩地村整治提升项目 | 移民安置点铺装人行道120平方米，安装道牙500米，修建防护隔离带400平方米。 | 扩建 | 大河 坝镇 | 十亩 地村 | 2025年1月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，移交十亩地村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地20名群众务工增收，项目实施后改善十亩地村居住条件，促进村域经济发展，受益农户198户，其中脱贫户60户。 | 带动生产 | 县农业 农村局 | 十亩地村经济合作社 | 杨友生 | 45 | 45 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 65 | 226 | 65 | 226
| 大河坝镇沙坪村环境提升项目 | 沙坪村一组大黄路沿线环境提升500米，沙坪村村委会及周边农户污水接入污水处理站管网。 | 新建 | 大河坝 | 沙坪村 | 20025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，移交沙坪村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地12名群众务工增收，项目实施后改善沙坪村居住条件，促进村域经济发展，受益农户160户，其中脱贫户45户。 | 带动生产 | 农业农村局 | 沙坪村经济合作社 | 曹树生 | 42 | 42 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 45 | 122 | 45 | 122
| 陈家坝镇孔家湾村人居环境整治项目 | 新建垃圾分类站6处，治理村域内污水沟400米、垃圾集中点6处等，对村庄内农户房前屋后进行集中整治。 | 新建 | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 2025年1月至12月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交孔家湾村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地14名群众务工增收，项目完工后改善孔家湾村生产生活环境，促进村域经济发展，受益群众253户，其中脱贫户113户。 | 带动务工、提升村域人居环境 | 农业农村局 | 孔家湾村经济合作社 | 陈世斌 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 113 | 418 | 216 | 756
| 陈家坝镇三郎沟村人居环境整治项目 | 对三郎沟村人居环境进行整治提升，村域内进行垃圾集中点、污水沟综合整治，人户集中区域硬化380平方米，新建砖砌临边防护200米，浆砌石临边防护200立方米。 | 新建 | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交三郎沟村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地12名群众务工增收，项目完工后改善三郎沟村生产生活环境，促进村域经济发展，受益群众150户，其中脱贫户70户。 | 带动务工，改善人居环境 | 农业农村局 | 三郎沟村经济合作社 | 覃培军 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 否 | 70 | 205 | 150 | 490
| 岳坝镇栗子坝村环境整治项目 | 移民小区及学校周边安装路灯30盏，集镇移民安置点环境整治1200㎡，建水沟200米，路面硬化2000㎡，对栗子坝村公厕进行维修。 | 新建 | 岳坝镇 | 栗子坝 | 2025年2月至9月 | 项目属于公益性资产，资产权属归栗子坝村，由栗子坝进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，受益脱贫户、监测对象60户179人。 | 群众参与务工，获得劳务报酬。 | 农业农村局 | 栗子坝村经济合作社 | 伍程勇 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 60 | 179 | 205 | 661
| 岳坝镇岳坝村人居环境整治项目 | 建设污水主管网1.2km，支管网1.2km；清理村域内沟渠3000米，清理可视范围垃圾10处800立方米，治理排水沟300米、污水沟240米。 | 新建 | 岳坝镇 | 岳坝村 | 2025年3月至10月 | 项目属于公益性资产，建成后由岳坝村集体管护，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动10人左右务工增收，预计受益脱贫户、监测对象47户138人。 | 群众参与务工，获得劳务报酬。 | 农业农村局 | 岳坝村经济合作社 | 郑明富 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 47 | 138 | 153 | 456
| 石墩河镇迴龙寺村人居环境整治提升项目 | 整治提升拆除残垣断壁3处，建设垃圾中转分类站1处200㎡，修建厕所一个25㎡等配套设施。 | 新建 | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 2025年2月至10月 | 项目建成后形成公益性资产，资产移交迴龙寺村集体管理，。项目建设过程中可带动当地20名群众务工增收。 | 带动生产 | 农业农村局 | 迴龙寺村 | 袁昌虎 | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 79 | 200 | 263 | 651
| 西岔河镇西岔河村村环境整治项目 | 更换铁皮垃圾箱5个，老街、移民点380米防护栏维修，卫生室、老街、移民点道路沿线治理改造提升5处。 | 新建 | 西岔河镇 | 西岔河村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地5名群众务工增收，项目实施后改善环境，促进村域经济发展，受益农户90户，其中脱贫户25户。 | 带动农户务增加务工收入 | 农业农村局 | 西岔河村经济合作社 | 白小斌 | 20 | 20 |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 73 | 221 | 183 | 563
| 西岔河镇三教殿村环境整治项目 | 更换铁皮垃圾箱30个，新建垃圾分类平台3处，环境整治提升4处。 | 新建 | 西岔河镇 | 三教殿村 | 2025年1月至11月 | 项目建成后形成公益性资产，移交村集体管护。项目建设过程中可吸纳当地5名群众务工增收，项目实施后改善环境，促进村域经济发展，受益农户200户，其中脱贫户20户。 | 带动农户务增加务工收入 | 农业农村局 | 三教殿村 | 李小明 | 30 | 30 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 34 | 93 | 314 | 1044
| …… | [10 empty] | 0
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
四、易地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果 | 1 | [10 empty] | 54 | 54 | 0 | 0 | 0
1.住房
①农村危房改造等农房改造（巩固维修）
2.教育 | 1 | [10 empty] | 54 | 54 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 | [11 empty] | 54 | 54 | 0 | 0 | 0
| 佛坪县雨露计划支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受度职业教育助学补助项目 | 支持360人次脱贫户家庭（含监测对象家庭）学生完成职业教育，提升就业能力，实现就业一人巩固稳定一户目标 | 改建 | 全县 |  | 2025年1至10月 | 补助360人次，人均每学期减负1500元 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 赵吉斌 | 54 | 54 | [7 empty] | 360 |  | 360
②参与“学前学会普通话”行动
③其他教育类项目
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
七、项目管理费 | 1 | [10 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
项目管理费 | 项目管理费 | 可行性研究、设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务，项目审计，成果宣传和项目库建设。 | 新建 |  |  | 2025年4月至12月 |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 王东 | 200 | 200
八、其他
其他