## 需求表
附件
佛坪县2025年中央财政以工代赈任务计划项目清单
| 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 总投资 | 本次下达资金 | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位个数
[6 empty] | （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
1 | 佛坪县袁家庄街道办2025年中央财政以工代赈项目 | 新建肖家庄村七八组干沟产业道路长1.24公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；浆砌石挡墙2436立方米；新建排洪沟282米、宽2.6米，排洪沟铺底282米，盖板228平方米；混凝土水沟498米；钢筋混凝土盖板涵21.5米；波形护栏718米。 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 总投资 | 278 |  | 62 | 81 | 62 | 2 | 2 | 1.2 | 2
[5 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 260 | 260
[5 empty] | 其他资金 | 18
2 | 佛坪县西岔河镇彭家沟村五组道路(防火通道）建设项目 | 新建产业道路1.38公里、宽3.5米，浆砌挡墙208米，涵洞6道34米、小桥2座30米，水沟1.28公里，安装波形护栏1470米，配套完善交通标识。 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 总投资 | 290 |  | 70 | 90 | 70 | 1 | 3 | 2 | 1
[5 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 270 | 270
[5 empty] | 其他资金 | 20
3 | 佛坪县陈家坝镇2025年中央财政以工代赈项目 | 改造提升陈家坝镇陈家坝村、三郎沟村、金星村水毁道路2.3公里，修建挡墙3280立方米，铺设路面1680平方米，开挖土方6800立方米，路基回填2160立方米，水沟980米，安装护栏1960米等相关配套设施。 | 2025-02-03 | 2025-07-01 | 总投资 | 290 |  | 65 | 97 | 65 | 1 | 2 | 2.99 | 2
[5 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 265 | 265
[5 empty] | 其他资金 | 25